| Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2026 № 109 СВОДНЫЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2026 ГОД. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Оборудование | Сроки проведения ремонта, испытаний | Мероприятия, информация об отключении потребителей | Примечание |
| 1 | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | 20.04.2026- 14.05.2026 | Ремонт без отключения потребителей | *Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения. Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | 01.06.2026- 24.06.2026 |  |  |
|  |  | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | 01.07.2026- 29.07.2026 |  |  |
|  |  | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | 03.08.2026- 25.08.2026 |  |  |
|  |  | Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | 15.05.2026 (ориентировочно), с даты окончания отопительного периода - 28.05.2026 (ориентировочно) (14 суток после начало работ) | Гидравлические испытания, «о» останов, полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды* |  |
| 2 | ФГУП «ГХК» | Тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | ## 01.06.2026- ## 30.06.2026* | Ремонт без отключения потребителей | Отпуск ГВС от ФГУП «ГХК» по «циркуляционной схеме» не возможен |
|  |  | Тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 | ## 01.08.2026- ## 31.08.2026 |  |  |
|  | Пиковая котельная ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Котел № 1 ТП 20/30М | 15.04.2026 – 13.05.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  | Котел № 2 ТП 20/30М | 01.06.2026 – 01.07.2026 |  |  |
|  |  | котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 06.04.2026- 29.05.2026 |  |  |
|  |  | котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.06.2026 - 29.07.2026 |  |  |
|  |  | котел № 8 ПТВМ -50 | 03.08.2026 – 31.08.2026 |  |  |
|  |  | котел № 9 ПТВМ -50 | 04.05.2026 – 29.07.2026 |  |  |
|  |  | тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 26.06.2026- 01.07.2026 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
|  |  | тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 26.05.2026 – 29.05.2026 |  |  |
|  |  | тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 02.07.2026- 31.07.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  | тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 03.07.2026 – 07.07.2026 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
|  |  | тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 08.07.2026 – 07.08.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  | тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 29.05.2026 – 26.06.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  | подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства | 26.05.2026 – 29.05.2026 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
|  |  |  | 29.05.2026 – 26.06.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  | обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства | 03.07.2026 – 07.07.2026 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
|  |  |  | 08.07.2026 – 07.08.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей |  |
| 2 | Тепловые сети г. Железногорска | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 25.05.2026 - 22.07.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
|  |  | обратные трубопроводы тепловых сетей города | 27.07.2026 - 15.09.2026 |  |  |
|  |  | магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 26.05.2026 - 15.09.2026 |  |  |
|  |  | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 18.05.2026- 22.05.2026 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (120 часов) |  |
|  |  | обратные трубопроводы тепловых сетей города |  |  |  |
|  |  | магистральный трубопровод 1 Ду 1000 | 25.05.2026 – 26.05.2026 | Гидравлические испытания без отключения потребителей. |  |
|  | Тепловые сети поселка Додоново | Подающие, обратные трубопроводы тепловых сетей | 27.05.2026 - 15.09.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  | Подающие, обратные трубопроводы тепловых сетей | 25.05.2026- 27.05.2026 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (72 часа). Полное отключение потребителей на время опрессовки тепловых сетей г. Железногорска 18.05.2026 -22.05.2026 (120 часов). |  |
|  | ЦТП Первомайский ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Оборудование ЦТП | 01.06.2026- 31.08.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  | Тепловые сети микрорайона Первомайский | 25.05.2026- 01.09.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  | Тепловые сети микрорайона Первомайский | 18.05.2026- 22.05.2026 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (120 часов) |  |
|  | ЦТП Гривка ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Оборудование ЦТП | 01.06.2026- 31.08.2026 | Текущий ремонт с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  | Тепловые сети района Гривка | 25.05.2026- 01.09.2026 | Текущий ремонт с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
|  |  | Тепловые сети района Гривка | 18.05.2026- 22.05.2026 | Гидравлические испытания с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
| 4 | котельная баз отдыха ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 18.05.2026 - 15.07.2026 | Текущий ремонт 18.05.2026 – 31.08.2026 без отключения потребителей. 01.09.2026 - 27.09.2026 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
|  |  | котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 18.07.2026 - 30.09.2026 |  |  |
|  |  | котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 16.05.2026- 15.07.2026 |  |  |
|  |  | тепловые сети от котельной баз отдыха | 16.05.2026 - 25.09.2026 |  |  |
|  |  | тепловая сеть от котельной баз отдыха | 01.09.2026- 04.09.2026 | Гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя. |  |
| 5 | Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР -10/13 | 18.05.2026- 15.09.2026 | Текущий ремонт без отключения потребителей 27.07.2026-07.08.2026 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  | котел № 2 ДКВР -10/13 | 18.05.2026- 15.09.2026 |  |  |
|  |  | котел № 3 ДКВР -10/13 | 18.05.2026- 15.09.2026 |  |  |
|  |  | котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 18.05.2026- 15.07.2026 |  |  |
|  |  | котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 18.07.2026- 15.09.2026 |  |  |
|  |  | Тепловые сети пос. Подгорный | 25.05.2026- 15.09.2026 |  |  |
|  |  | Тепловые сети пос. Подгорный | 18.05.2026- 22.05.2026 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (120 часов) |  |
| 6 | Котельная пос.Тартат ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ -1,16КБ | 18.05.2026 - 01.09.2026 | Текущий ремонт ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  | котел № 2 КВ -1,16КБ |  |  |  |
|  |  | котел № 3 КВ -1,16КБ |  |  |  |
|  |  | тепловые сети пос.Тартат | 18.05.2026 - 15.09.2026 |  |  |
|  |  | тепловые сети пос. Тартат | 18.05.2026- 22.05.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 7 | Котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 18.05.2026 - 15.09.2026 | Текущий ремонт ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
|  |  | котел № 2 КВ-ТСВ-10 |  |  |  |
|  |  | тепловые сети пос. Новый Путь |  |  |  |
|  |  | тепловые сети пос. Новый Путь | 18.05.2026- 22.05.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 8 | Котельная д.Шивера ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВр-1,28 КБ | 18.05.2026 - 15.09.2026 | Текущий ремонт ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
|  |  | котел № 2 КВр-1,28 КБ |  |  |  |
|  |  | котел № 3 КВр-1,28 КБ |  |  |  |
|  |  | тепловые сети д. Шивера |  |  |  |
|  |  | тепловые сети д. Шивера | 18.05.2026- 22.05.2026 | гидравлические испытания с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |