Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2026                                                                                                                                        №  311

г. Железногорск

О подготовке и проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики», посвященного полету в космос Ю.А. Гагарина

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27 октября 2025 г. N 2001 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2026 год», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести 12 апреля 2026 года легкоатлетический пробег «День космонавтики», посвященный полету в космос Ю.А. Гагарина (далее - легкоатлетический пробег «День космонавтики»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению легкоатлетического пробега «День космонавтики» согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению легкоатлетического пробега «День космонавтики» согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через сетевое издание «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.gig26.ru).

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                        Д.М. Чернятин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 25.02.2026 № 311

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

легкоатлетического пробега «День космонавтики»

| Грудинина Юлия Анатольевна | - | исполняющий обязанности заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Журавко Елена Викторовна | - | исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление физической культуры и спорта», заместитель председателя организационного комитета |
| Кривенкова Анна Юрьевна | - | ведущий специалист по физической культуре, школьному и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь организационного комитета |

Члены организационного комитета:

| Архипова Ирина Сергеевна Берестов Александр Владимирович Грицкевич Павел Иванович Дерышев Владимир Владимирович Зборовский Сергей Сергеевич | - - - - - | начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «Решетнев» (по согласованию) главный инспектор Госавтоинспекции по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) начальник управления ФГКУ «Специальное управление ФПС N 2 МЧС России» (по согласованию) генеральный директор ООО «Комбинат благоустройства» (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Кузнецова Наталья Федоровна Кузоро Ирина Сергеевна Кривицкая Алевтина Аркадьевна Лифанов Владимир Георгиевич | - - - - | главный врач ФГБУЗ КБ N 51 ФМБА России (по согласованию) ведущий специалист АО «Решетнев» (по согласованию) начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск исполняющий обязанности руководителя МАУ «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» |
| Перепелкин Алексей Иванович | - | начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Прудков Михаил Викторович Романенко Валентин Иванович Рыженков Игорь Валерьевич Токарев Олег Васильевич | - - - - | директор АНО ФСО «Молния» председатель ОО ППО АО «ИСС» (по согласованию) руководитель МКУ «Управление образования» директор МКУ «Управление имущественным комплексом» |
| Федоров Алексей Владимирович | - | руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Хмелева Жанна Анатольевна | - | руководитель МКУ «Управление культуры» |
| Шурпик Евгений Иванович | - | начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 25.02.2026 № 311

План мероприятий по подготовке и проведению

легкоатлетического пробега «День космонавтики»

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и проведение заседаний организационного комитета | 25.02.2026 25.03.2026 | Грудинина Ю.А. Журавко Е.В. |
|  | Оформление заявок на пропуск через КПП-1 иногородним участникам легкоатлетического пробега «День космонавтики» | до 14.02.2026 – участникам, не имеющим согласование на проезд в ЗАТО; до 10.04.2026 - участникам, имеющим действующее согласование на проезд в ЗАТО | Прудков М.В. Журавко Е.В. |
|  | Разработка и принятие постановления Администрации «О временном прекращении движения транспортных средств при проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики» 12 апреля 2026 года» | до 01.03.2026 | Токарев О.В. |
|  | Приглашение к участию в параде открытия и в легкоатлетическом пробеге «День космонавтики»: - 1 заместителя Губернатора Красноярского края – руководителя Администрации Губернатора Красноярского края; - Министра спорта красноярского края; - Главу ЗАТО г.Железногорск; -Генеральных директоров: ФЯО ФГУП «ГХК»,АО «РЕШЕТНЁВ»; - Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск | до 01.03.2026 | Грудинина Ю.А. Журавко Е.В. |
|  | Разработка плана общественной безопасности и схемы обеспечения безопасности участников от террористических угроз | до 01.03.2026 | Шурпик Е.И. Журавко Е.В. Прудков М.В. |
|  | Разработка схемы движения участников по с/к «Радуга» | до 01.04.2026 | Журавко Е.В. |
|  | Разработка схемы размещения стартового городка и интерактивных площадок забега | до 01.04.2026 | Прудков М.В. |
|  | Приглашение к участию в легкоатлетическом пробеге: городские предприятия/организации; муниципальные учреждения; спортивные школы; образовательные организации; клубы по месту жительства | до 01.04.2026 | Журавко Е.В. Рыженков И.В. Архипова И.С. |
|  | Регистрация участников легкоатлетического пробега «День космонавтики» | до 10.04.2026 | Прудков М.В. |
|  | Информирование населения о проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики» в СМИ, на официальных сайтах муниципальных учреждений (организаций) и в социальных сетях Интернет | до 10.04.2026 | Архипова И.С. Журавко Е.В. Прудков М.В. |
|  | Подготовка и отправка письма в ООО «Управление железнодорожного транспорта» о перекрытии железной дороги 12 апреля 2026 | до 12.03.2026 | Журавко Е.В. |
|  | Организация и обеспечение работы волонтёров и судейской бригады. | до 10.04.2026 | Прудков М.В. |
|  | Подготовка трассы легкоатлетического пробега (очистка от песчано-гравийной смеси, ямочный ремонт) | до 10.04.2026 | Зборовский С.С. |
|  | Установка биотуалетов на территории около стартового городка | 10.04.2026 | Зборовский С.С. |
|  | Организация перекрытия улиц большегрузами согласно схемы трассы легкоатлетического пробега | 12.04.2026 | Берестов А.В. Журавко Е.В. |
|  | Установка дорожных знаков и заградительных барьеров до начала легкоатлетического пробега «День космонавтики» | 12.04.2026 | Лифанов В.Г. Токарев О.В. |
|  | Подготовка места для проведения регистрации участников в с/к «Радуга» | 12.04.2026 | Лифанов В.Г. Прудков М.В. |
|  | Обеспечение мест размещения судей, волонтеров и участников легкоатлетического пробега «День космонавтики» в с/к «Радуга» | 12.04.2026 | Лифанов В.Г. |
|  | Обеспечение медицинского обслуживания при проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики», машина скорой помощи по необходимости | 12.04.2026 | Кузнецова Н.Ф. Лифанов В.Г. |
|  | Обеспечение звукового сопровождения на входе и внутри с/к «Радуга», на трассе легкоатлетического пробега «День космонавтики» | 12.04.2026 | Лифанов В.Г. Прудков М.В. Токарев О.В. |
|  | Установка стартового городка | 12.04.2026 | Лифанов В.Г. Прудков М.В. |
|  | Подготовка и разметка трассы легкоатлетического пробега | 12.04.2026 | Прудков М.В. Лифанов В.Г. |
|  | Проведение открытия легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 12.04.2026 | Журавко Е.В. Прудков М.В. Хмелева Ж.А. |
|  | Организация питания участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» после финиша | 12.04.2026 | Прудков М.В. |
|  | Подведение итогов, награждение участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 12.04.2026 | Прудков М.В. |