Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2025                                                                                                             517

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 04.12.2024 № 2367 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2024 № 2367 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через сетевое издание «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании «Город и горожане»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.gig26.ru).

Глава ЗАТО г. Железногорск	           	               		     Д.М. Чернятин

Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО  г. Железногорск

от 13.03.2025 № 517

| Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2024 № 2367 СВОДНЫЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2025 ГОД. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии |  | Оборудование | Сроки проведения ремонта, испытаний | Мероприятия, информация об отключении потребителей | Примечание |
| 1. | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" |  | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | 22.04.2025-19.05.2025 | Ремонт без отключения потребителей | *Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения. Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  |  | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | 02.06.2025-27.06.2025 |  |  |
|  |  |  | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | 01.07.2025-29.07.2025 |  |  |
|  |  |  | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | 01.08.2025-25.08.2025 |  |  |
|  |  |  | Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | 15.05.2025- 28.05.2025 | Гидравлические испытания, нулевой останов, полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды* |  |
| 2. | ФГУП «ГХК» |  | тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | ## 01.06.2025-30.06.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  |  | тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 | ## 01.08.2025-31.08.2025 |  |  |
| 3. | Пиковая котельная ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |  | Котел № 1 ТП 20/30М | 14.04.2025– 13.05.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  |  | Котел № 2 ТП 20/30М | 01.06.2025– 01.07.2025 |  |  |
|  |  |  | котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 06.04.2025- 29.05.2025 |  |  |
|  |  |  | котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.06.2025- 29.07.2025 |  |  |
|  |  |  | котел № 8 ПТВМ -50 | 01.08.2025– 15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | котел № 9 ПТВМ -50 | 03.05.2025– 29.07.2025 |  |  |
|  |  |  | тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.325Т | 28.06.2025-01.07.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
|  |  |  | тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 23.05.2025– 27.05.2025 |  |  |
|  |  |  | тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.325Т | 02.07.2025-01.08.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  |  | тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 04.07.2025– 08.07.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
|  |  |  | тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 06.07.2025– 15.08.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  |  | тепловые сети ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 23.05.2025– 01.07.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  |  | подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства | 23.05.2025– 27.05.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
|  |  |  |  | 30.05.2025– 24.06.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
|  |  |  | обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства | 04.07.2025– 08.07.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
|  |  |  |  | 11.07.2025– 08.08.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| 4. | Тепловые сети г.Железногорск |  | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 26.05.2025- 22.07.2025 | Ремонт без отключения потребителей | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
|  |  |  | обратные трубопроводы тепловых сетей города | 25.07.2025- 15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 26.05.2025- 15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 17.05.2025-20.05.2025 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (96 часов) |  |
|  |  |  | обратные трубопроводы тепловых сетей города |  |  |  |
|  |  |  | магистральный трубопровод Ду 1000 | 22.05.2025– 23.05.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
|  |  |  | тепловые сети мкр. Первомайский подающие, обратные трубопроводы | 17.05.2025-24.05.2025 | Подключение тепловой сети от ЦТП «Первомайский к существующим тепловым сетям мкр. Первомайский, полное отключение потребителей на время выполнения работ, гидравлических испытаний (168 часов) | Начало работ не ранее даты окончания отопительного периода |
| 5. |  | Котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 4 ДЕ-16/14ГМ | 16.05.2025- 15.09.2025 | Ремонт с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
|  |  |  | котел № 5 ДЕ-25/14ГМ |  |  |  |
|  |  |  | котел №6 ДЕ-25/14ГМ |  |  |  |
|  |  |  | котел № 7 ДЕ-25/14ГМ |  |  |  |
|  |  |  | котел № 8 ДЕ-25/14ГМ |  |  |  |
|  |  |  | котел № 9 ДЕ-25/14ГМ |  |  |  |
|  |  |  | тепловая сеть от котельной № 1 | 23.05.2025- 15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | тепловая сеть от котельной № 1 | 20.05.2025 -23.05.2025 | Гидравлические испытания |  |
| 6. |  | Котельная баз отдыха ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 16.05.2025- 13.06.2025 | Ремонт 16.05.2025 – 31.08.2025 без отключения потребителей. 01.09.2025 - 27.09.2025 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
|  |  |  | котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 18.07.2025- 30.09.2025 |  |  |
|  |  |  | котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 16.06.2025- 15.07.2025 |  |  |
|  |  |  | тепловая сеть от котельной баз отдыха | 16.05.2025- 27.09.2025 |  |  |
|  |  |  | тепловая сеть от котельной баз отдыха | 01.09.2025 -02.09.2025 | Гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя. |  |
| 7. |  | Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР -10/13 | 16.05.2025-15.07.2025 | 18.05.2023-26.07.2023 и 10.08.2023-15.09.2023 без отключения потребителей, 25.07.2023-07.08.2023 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  |  | котел № 2 ДКВР -10/13 | 16.07.2025-15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | котел № 3 ДКВР -10/13 | 16.05.2025-15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 16.05.2025-15.07.2025 |  |  |
|  |  |  | котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 18.07.2025-15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | тепловые сети пос. Подгорный | 16.05.2025- 15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | тепловые сети пос. Подгорный | 16.05.2025-19.05.2025 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 96 часов) |  |
| 8. |  | Котельная пос. Тартат ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ -1,16КБ | 16.05.2025- 15.09.2025 | Ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  |  | котел № 2 КВ -1,16КБ |  |  |  |
|  |  |  | котел № 3 КВ -1,16КБ |  |  |  |
|  |  |  | тепловые сети пос. Тартат | 16.05.2025- 15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | тепловые сети пос. Тартат | 17.05.2025-20.05.2025 | Гидравлические испытания |  |
| 9. |  | Котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 16.05.2025- 15.09.2025 | Полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
|  |  |  | котел № 2 КВ-ТСВ-10 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловые сети пос. Новый Путь |  |  |  |
|  |  |  | Тепловые сети пос. Новый Путь | 17.05.2025-20.05.2025 | Гидравлические испытания |  |
| 10. |  | Котельная д. Шивера ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВр-1,28 КБ | 16.05.2025- 15.09.2025 | Ремонты с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  |  | котел № 2 КВр-1,28 КБ |  |  |  |
|  |  |  | котел № 3 КВр-1,28 КБ |  |  |  |
|  |  |  | тепловые сети д. Шивера |  |  |  |
|  |  |  | тепловые сети д. Шивера | 17.05.2025-20.05.2025 | Гидравлические испытания | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 11. |  | Котельная №1 АО «Красмаш» производство «ИЗК» | Котел № 1 ДКВР – 10/13 | 16.05.2025- 15.07.2025 | Ремонты с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
|  |  |  | Котел № 4 ДКВР – 10/13 | 16.07.2025-15.08.2025 |  |  |
|  |  |  | Котел № 7 ДКВР – 10/13 | 16.08.2025-15.09.2025 |  |  |
|  |  |  | Тепловые сети | 23.05.2025-25.08.2025 |  |  |
|  |  |  | Тепловые сети | 17.05.2025-21.05.2025 26.08.2025-29.08.2025 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (96 часов) |  |